## Sheet1
Nota | Início avaria | Data de criação | Fim planejado | Data conclusão | Conclusão desejada | Texto de grupo de codes para medida | Grupo de codes | Status do sistema | GrpCódigos | Tipo de nota | Code codificação | Descrição | Encerram.por data | Texto code para codificação | Texto de code medida | Cidade
1007569324 | 2023-11-24 | 2026-06-06 | 2023-12-24 |  | 2026-07-01 | Elab. Estudos e Orçamento | LIGANOVA | MEDA | ELABEOST | LN | LGNV | Ligação Nova |  | Ligação Nova Normal | Em execução | CARNEIROS
1019935206 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-06-06 |  | 2026-06-11 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MARAGOGI
1019939849 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-06-06 |  | 2026-06-11 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | JEQUIA DA PRAIA
1019941489 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-06-06 |  | 2026-06-11 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ANADIA
1019955866 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-06-07 |  | 2026-06-12 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PARIPUEIRA
1019966196 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-08 |  | 2026-06-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PORTO CALVO
1019981071 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-09 |  | 2026-06-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1019981280 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-09 |  | 2026-06-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MARAGOGI
1019982478 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-09 |  | 2026-06-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | SAO LUIS DO QUITUNDE
1019985312 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-09 |  | 2026-06-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | TEOTONIO VILELA
1019987372 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-09 |  | 2026-06-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020010277 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-13 |  | 2026-06-18 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | VICOSA
1020010871 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-13 |  | 2026-06-18 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | DELMIRO GOUVEIA
1020015057 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-13 |  | 2026-06-18 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MARAGOGI
1020015213 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-13 |  | 2026-06-18 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | CAMPO ALEGRE
1020017905 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-13 |  | 2026-06-18 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020026564 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-14 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020026760 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-14 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MESSIAS
1020028703 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-14 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MACEIO
1020028995 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-14 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020030106 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-14 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020030290 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-14 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PARIPUEIRA
1020030759 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-14 |  | 2026-06-04 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | ATALAIA
1020031353 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-14 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PORTO CALVO
1020032272 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-14 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MAR VERMELHO
1020040971 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-15 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | UNIAO DOS PALMARES
1020041666 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-15 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020042436 | 2026-05-06 | 2026-05-18 | 2026-06-05 |  | 2026-06-10 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | TRAIPU
1020046925 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-15 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020047707 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-15 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020059569 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-16 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020061237 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-16 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MATA GRANDE
1020063621 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-16 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PILAR
1020063801 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-16 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020063887 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-06 |  | 2026-06-08 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | PORTO DE PEDRAS
1020065533 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-16 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | SENADOR RUI PALMEIRA
1020065905 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-16 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | CORURIPE
1020076491 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | JAPARATINGA
1020076725 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020076790 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020077766 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-06-07 |  | 2026-06-09 | Elab. Estudos e Orçamento C/ Participaçã | MUDMEDLC | MEDA | ELESORCP | MM | MMDL | Mudança do medidor |  | Mudança de Medidor de Local | Em Execução | PALMEIRA DOS INDIOS
1020077952 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-06-07 |  | 2026-06-09 | Elab. Estudos e Orçamento C/ Participaçã | MUDMEDLC | MEDA | ELESORCP | MM | MMDL | Mudança do medidor |  | Mudança de Medidor de Local | Em Execução | PALMEIRA DOS INDIOS
1020079266 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | UNIAO DOS PALMARES
1020079621 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020080340 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020080556 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020108922 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-06-20 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | ARAPIRACA
1020109726 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-06-20 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MARAGOGI
1020111069 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | MURICI
1020113457 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-06-20 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | SATUBA
1020123656 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | Elab. Estudos e Orçamento C/ Participaçã | MUDMEDLC | MEDA | ELESORCP | MM | MMDL | Mudança do medidor |  | Mudança de Medidor de Local | Em Execução | PORTO DE PEDRAS
1020124810 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-21 |  | 2026-06-26 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020125550 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-21 |  | 2026-06-26 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PORTO CALVO
1020125652 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-21 |  | 2026-06-26 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PORTO CALVO
1020126228 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-21 |  | 2026-06-26 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | COITE DO NOIA
1020128361 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-21 |  | 2026-05-13 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020137011 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-22 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MACEIO
1020137491 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-22 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | CHA PRETA
1020137878 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-22 |  | 2026-06-12 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | MACEIO
1020138550 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-22 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | VICOSA
1020139660 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-22 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MATA GRANDE
1020141120 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-22 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | CAMPO ALEGRE
1020141629 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-22 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | DELMIRO GOUVEIA
1020152774 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-23 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020152877 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-23 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020152929 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-23 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MAR VERMELHO
1020152998 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-23 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020153692 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-23 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | PIRANHAS
1020155501 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-06-13 |  | 2026-06-15 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020155935 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-23 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020156905 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-23 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020166765 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-24 |  | 2026-07-01 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MARAGOGI
1020169088 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-24 |  | 2026-07-01 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PORTO CALVO
1020188878 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-27 |  | 2026-06-17 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | ANADIA
1020188920 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-27 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | ATALAIA
1020189746 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-27 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | TEOTONIO VILELA
1020189982 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-27 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | JUNDIA
1020190019 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-27 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | BOCA DA MATA
1020190916 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-27 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | TEOTONIO VILELA
1020192080 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-27 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020192103 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-27 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | ESRD | Serviço Técnico |  | Espçamento de rede | Em Execução | AGUA BRANCA
1020217327 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-07 |  | 2026-06-19 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução
1020202169 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARAGOGI
1020203273 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-28 |  | 2026-05-20 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020203875 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | VICOSA
1020204129 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCR | Serviço Técnico |  | Substituição de Cruzeta | Em Execução | ARAPIRACA
1020204868 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | LAGOA DA CANOA
1020204922 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-06-18 |  | 2026-06-18 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020205157 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ATALAIA
1020205690 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020206249 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-06-18 |  | 2026-06-19 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020207356 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020207432 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020207868 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020215325 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | JEQUIA DA PRAIA
1020215805 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020216668 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | RIO LARGO
1020216921 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | CORURIPE
1020217023 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | TEOTONIO VILELA
1020217199 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | FELIZ DESERTO
1020217286 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | UNIAO DOS PALMARES
1020229807 | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 2026-06-07 |  | 2026-06-22 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução
1020217555 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | CORURIPE
1020218483 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020194164 | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 2026-06-08 |  | 2026-06-17 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução
1020219054 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020220405 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020220952 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-19 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | TANQUE DARCA
1020229169 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-30 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | BOCA DA MATA
1020229749 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-30 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MARAGOGI
1020230755 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  | 2026-07-02 | Realizar Orçamento | ORCOXATN | MEDA | REALORÇA | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Em Execução | COITE DO NOIA
1020231187 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  | 2026-07-02 | Realizar Orçamento | ORCOXATN | MEDA | REALORÇA | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Em Execução | PORTO REAL DO COLEGIO
1020231436 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  | 2026-07-02 | Realizar Orçamento | ORCOXATN | MEDA | REALORÇA | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Em Execução | PORTO REAL DO COLEGIO
1020235098 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-08 |  | 2026-07-02 | Realizar Orçamento | ORCOXATN | MEDA | REALORÇA | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Em Execução | PORTO REAL DO COLEGIO
1020218980 | 2026-05-20 | 2026-06-05 | 2026-06-09 |  | 2026-06-19 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução
1020231518 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 2026-06-20 |  | 2026-06-22 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | MACEIO
1020233090 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-06-20 |  | 2026-06-22 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | MACEIO
1020230287 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 2026-06-09 |  | 2026-06-22 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução
1020243160 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2026-06-09 |  | 2026-06-23 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução
1020243930 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 2026-06-21 |  | 2026-06-26 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO BRAS
1020244669 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020244697 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | ESRD | Serviço Técnico |  | Espçamento de rede | Em Execução | MATRIZ DE CAMARAGIBE
1020245653 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020245910 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020245971 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020246223 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | SANTANA DO MUNDAU
1020246241 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020247187 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020247424 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 2026-06-21 |  | 2026-06-26 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | RIO LARGO
1020247564 | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 2026-06-21 |  | 2026-06-25 | Elab. Estudos e Orçamento C/ Participaçã | MUDMEDLC | MEDA | ELESORCP | MM | MMDL | Mudança do medidor |  | Mudança de Medidor de Local | Em Execução | MATRIZ DE CAMARAGIBE
1020268073 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-24 |  | 2026-06-25 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | ESTRELA DE ALAGOAS
1020269108 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-04 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | PARIPUEIRA
1020269199 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-04 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020269231 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-04 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020269528 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-04 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020269969 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-04 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ATALAIA
1020270417 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-04 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MARAGOGI
1020270623 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-04 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | LIMOEIRO DE ANADIA
1020271804 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-24 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PORTO REAL DO COLEGIO
1020273168 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-04 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PARICONHA
1020281749 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | INHAPI
1020282157 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-07-05 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | CAMPO GRANDE
1020282840 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-07-05 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | OURO BRANCO
1020283794 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-07-05 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | AGUA BRANCA
1020283909 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-06-25 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | CANAPI
1020283958 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-07-05 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020284090 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-07-05 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | SANTANA DO MUNDAU
1020284239 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-07-05 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020284371 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-07-05 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | CORURIPE
1020285740 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | RENM | Orçamento de Conexão |  | Conexão Reativação Normal | Em execução | SAO LUIS DO QUITUNDE
1020285959 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-07-05 |  | 2026-06-25 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | MACEIO
1020287564 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-07-05 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | CANAPI
1020295852 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | MACEIO
1020296164 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-07-06 |  | 2026-07-14 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | RIO LARGO
1020297431 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-07-06 |  | 2026-06-26 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | QUEBRANGULO
1020297953 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | MACEIO
1020309754 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | MACEIO
1020299916 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-07-06 |  | 2026-07-13 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020300154 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-26 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | VICOSA
1020301109 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | MACEIO
1020302149 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-07-06 |  | 2026-07-13 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020310279 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-06-10 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020298492 | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | MARAGOGI
1020312334 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-07-07 |  | 2026-07-13 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PILAR
1020315495 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-06-30 | Analise Projeto Novo | PROJSUBE | MEDA | ANAPRONV | PT | PTSB | Projeto |  | Projeto de Subestação | Em Execução | PIRANHAS
1020315875 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-27 |  | 2026-06-30 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | CRAIBAS
1020316339 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-06-09 |  | 2026-07-03 | Realizar Orçamento | ORCOXATN | MEDA | REALORÇA | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Em Execução | PARICONHA
1020324413 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | CORURIPE
1020324721 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020325073 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | BATALHA
1020325306 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MARAGOGI
1020325328 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | SAO MIGUEL DOS CAMPOS
1020325367 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020325600 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-28 |  | 2026-06-30 | Elab. Estudos e Orçamento | LIGANOVA | MEDA | ELABEOST | LN | LGNV | Ligação Nova |  | Ligação Nova Normal | Em execução | MATA GRANDE
1020326402 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020326702 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020326790 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | TRAIPU
1020328491 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-08 |  | 2026-06-30 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | MACEIO
1020328976 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | PIRANHAS
1020329247 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 2026-06-28 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SENADOR RUI PALMEIRA
1020375767 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-09 |  | 2026-07-06 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução
1020329596 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PORTO DE PEDRAS
1020338616 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-06-30 | Analise Projeto Novo | PROJSUBE | MEDA | ANAPRONV | PT | PTSB | Projeto |  | Projeto de Subestação | Em Execução | ARAPIRACA
1020338944 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | 2026-06-30 | Analise Projeto Novo | PROJEMUC | MEDA | ANAPRONV | PT | PJEM | Projeto |  | Projeto EMUC | Em Execução
1020340554 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-07-09 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PORTO DE PEDRAS
1020348262 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | OLHO DAGUA DO CASADO
1020348352 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | OLHO DAGUA DO CASADO
1020348416 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-11 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | SAO MIGUEL DOS CAMPOS
1020348442 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MESSIAS
1020348646 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-07-01 |  | 2026-07-02 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | LAGOA DA CANOA
1020348768 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-07-01 |  | 2026-07-02 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PAO DE ACUCAR
1020348851 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-07-01 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | DELMIRO GOUVEIA
1020348968 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-11 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020349236 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-11 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PORTO CALVO
1020350060 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-11 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | IGACI
1020350107 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-07-01 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020350225 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SENADOR RUI PALMEIRA
1020350286 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-07-01 |  | 2026-07-02 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | BATALHA
1020350321 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PORTO DE PEDRAS
1020350359 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-11 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020350381 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-07-01 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PORTO CALVO
1020351064 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-07-01 |  | 2026-07-02 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | ARAPIRACA
1020351352 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-07-01 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | ARAPIRACA
1020351376 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-11 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020351586 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-07-01 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PIRANHAS
1020351616 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-11 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | CORURIPE
1020351636 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-07-01 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | RIO LARGO
1020351694 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-11 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | ARAPIRACA
1020352456 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | LAGOA DA CANOA
1020352482 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020352986 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-07-01 |  | 2026-07-02 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MARAVILHA
1020353289 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | LAGOA DA CANOA
1020353431 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-11 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020353499 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Analise Projeto Novo | PROJSUBE | MEDA | ANAPRONV | PT | PTSB | Projeto |  | Projeto de Subestação | Em Execução | CAMPO ALEGRE
1020353555 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-11 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PORTO CALVO
1020353677 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MARAGOGI
1020359368 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-07-02 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | ANADIA
1020359676 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | MACEIO
1020360262 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | PIRANHAS
1020360910 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-07-02 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | IGACI
1020360960 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-07-02 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | IGACI
1020360998 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-10 |  | 2026-07-02 | Analise Projeto Novo | PROJEMUC | MEDA | ANAPRONV | PT | PJEM | Projeto |  | Projeto EMUC | Em Execução
1020361249 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-07-12 |  | 2026-07-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | VICOSA
1020361318 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO BRAS
1020361515 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-07-02 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | DELMIRO GOUVEIA
1020361597 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-07-02 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MARAGOGI
1020361630 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MURICI
1020361678 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MURICI
1020361773 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MURICI
1020361810 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MURICI
1020361946 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | DELMIRO GOUVEIA
1020362207 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-07-02 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020362369 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | JOAQUIM GOMES
1020362642 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-09 |  | 2026-07-02 | Analise Projeto Novo | PROJSUBE | MEDA | ANAPRONV | PT | PTSB | Projeto |  | Projeto de Subestação | Em Execução | MACEIO
1020362970 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-07-02 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PARIPUEIRA
1020362992 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PENEDO
1020363057 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-07-02 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020363186 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-07-12 |  | 2026-07-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | LIMOEIRO DE ANADIA
1020363252 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-07-12 |  | 2026-07-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020363275 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | CRAIBAS
1020363397 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-07-12 |  | 2026-07-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | ARAPIRACA
1020363417 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-07-12 |  | 2026-07-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCR | Serviço Técnico |  | Substituição de Cruzeta | Em Execução | GIRAU DO PONCIANO
1020363582 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-07-02 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | GIRAU DO PONCIANO
1020365599 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-07-02 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PARICONHA
1020372255 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020372817 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-07-03 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | DELMIRO GOUVEIA
1020373926 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-07-03 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MACEIO
1020373938 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-07-03 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020374015 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-07-03 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PAO DE ACUCAR
1020374144 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-07-03 |  | 2026-07-06 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PAO DE ACUCAR
1020374159 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-07-06 | Analise Reapresentação de Projeto | PROJEMUC | MEDA | ANAPRORP | PT | PJEM | Projeto |  | Projeto EMUC | Em Execução | MACEIO
1020374548 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-07-03 |  | 2026-07-03 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | OLHO DAGUA DO CASADO
1020374630 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-07-03 | Analise Projeto Novo | PROJEMUC | MEDA | ANAPRONV | PT | PJEM | Projeto |  | Projeto EMUC | Em Execução
1020374637 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-07-03 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PAO DE ACUCAR
1020374722 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020375234 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | PENEDO
1020375629 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ESTRELA DE ALAGOAS
1020329289 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-15 |  | 2026-07-07 | Realizar Orçamento | ORCOXATN | MEDA | REALORÇA | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Em Execução | TRAIPU
1020375818 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-07-03 |  | 2026-07-03 | Elab. Estudos e Orçamento C/ Participaçã | MUDMEDLC | MEDA | ELESORCP | MM | MMDL | Mudança do medidor |  | Mudança de Medidor de Local | Em Execução | LIMOEIRO DE ANADIA
1020375984 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-07-13 |  | 2026-07-20 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020376061 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-07-03 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | ARAPIRACA
1020376341 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-07-03 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020376623 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-07-03 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | ARAPIRACA
1020376862 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-07-06 | Analise Reapresentação de Projeto | PROJEMUC | MEDA | ANAPRORP | PT | PJEM | Projeto |  | Projeto EMUC | Em Execução
1020376879 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-07-03 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO MIGUEL DOS CAMPOS
1020386246 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-07-04 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PASSO DE CAMARAGIBE
1020386600 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-08 |  | 2026-06-19 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | MARAGOGI
1020387127 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-07-04 |  | 2026-07-07 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | JACARE DOS HOMENS
1020387633 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-08 |  | 2026-07-06 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | MACEIO
1020388487 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-08 |  | 2026-07-06 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | ARAPIRACA
1020389911 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-07-07 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | MACEIO
1020389955 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |  | 2026-07-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | ESRD | Serviço Técnico |  | Espçamento de rede | Em Execução | VICOSA
1020389986 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-07-07 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | MURICI
1020390003 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |  | 2026-07-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020390143 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |  | 2026-07-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020390663 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-06-22 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | ARAPIRACA
1020391433 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |  | 2026-07-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | JAPARATINGA
1020391667 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |  | 2026-07-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PILAR
1020391861 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |  | 2026-07-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020392133 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-06-22 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020392181 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-07-07 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | DELMIRO GOUVEIA
1020392219 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-07-07 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | PILAR
1020392952 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |  | 2026-07-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | OLHO DAGUA DO CASADO
1020393571 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-07-05 |  | 2026-07-07 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | BATALHA
1020395707 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-07-07 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | MACEIO
1020396193 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-06-22 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | MACEIO
1020396234 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-07-07 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | MACEIO
1020396376 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-07-07 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | ARAPIRACA
1020397604 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-10 |  | 2026-07-07 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | ARAPIRACA
1020414882 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  | 2026-07-09 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | PORTO DE PEDRAS
Formulas:
Fim planejado = [Início avaria]+30

## Planilha1
NOTA
1020230755
1020231187
1020231436
1020235098
1020218980
1020230287
1020243160
1020316339
1020375767
1020329289
1020281749
1020295852
1020309754
1020310279
1020298492
1020325073
1020328976
1020359676
1020360262