## Sheet1
Nota | Início avaria | Data de criação | Fim planejado | Data conclusão | Conclusão desejada | Texto de grupo de codes para medida | Grupo de codes | Status do sistema | GrpCódigos | Tipo de nota | Code codificação | Descrição | Encerram.por data | Texto code para codificação | Texto de code medida | Cidade
1019895479 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-25 |  | 2026-06-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | SAO MIGUEL DOS MILAGRES
1019896121 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-25 |  | 2026-06-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | TRAIPU
1019896218 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-25 |  | 2026-06-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | SAO MIGUEL DOS CAMPOS
1019896688 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-25 |  | 2026-06-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | CORURIPE
1019897319 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-25 |  | 2026-06-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | IGREJA NOVA
1019897329 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-25 |  | 2026-06-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | RIO LARGO
1019899763 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-25 |  | 2026-06-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | RIO LARGO
1019913160 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-26 |  | 2026-06-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PENEDO
1019913481 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-26 |  | 2026-06-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | ARAPIRACA
1019913551 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-26 |  | 2026-06-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | ARAPIRACA
1019927532 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-05-26 |  | 2026-06-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | RIO LARGO
1019935206 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-27 |  | 2026-06-11 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MARAGOGI
1019936343 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-27 |  | 2026-06-11 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | ESRD | Serviço Técnico |  | Espçamento de rede | Em Execução | ATALAIA
1019937384 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-27 |  | 2026-06-11 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1019937868 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-27 |  | 2026-06-11 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1019938758 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-27 |  | 2026-06-11 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | ARAPIRACA
1019939808 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-27 |  | 2026-06-11 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | SAO JOSE DA TAPERA
1019939849 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-27 |  | 2026-06-11 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | JEQUIA DA PRAIA
1019941489 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-27 |  | 2026-06-11 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ANADIA
1019949986 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-28 |  | 2026-06-12 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MACEIO
1019950043 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-28 |  | 2026-06-12 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MACEIO
1019950146 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-28 |  | 2026-06-12 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | IGREJA NOVA
1019950442 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-28 |  | 2026-06-12 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | BARRA DE SANTO ANTONIO
1019952247 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-28 |  | 2026-06-12 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PAO DE ACUCAR
1019954725 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-28 |  | 2026-06-12 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1019955866 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-28 |  | 2026-06-12 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PARIPUEIRA
1019965008 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-29 |  | 2026-06-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1019966196 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-29 |  | 2026-06-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PORTO CALVO
1019966734 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-29 |  | 2026-06-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | ARAPIRACA
1019967184 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-29 |  | 2026-06-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1019981071 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-02 |  | 2026-06-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1019981280 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-02 |  | 2026-06-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MARAGOGI
1019982478 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-02 |  | 2026-06-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | SAO LUIS DO QUITUNDE
1019985312 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-02 |  | 2026-06-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | TEOTONIO VILELA
1019987372 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-02 |  | 2026-06-17 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020010277 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-03 |  | 2026-06-18 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | VICOSA
1020010871 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-03 |  | 2026-06-18 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | DELMIRO GOUVEIA
1020014828 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | CORURIPE
1020015057 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-03 |  | 2026-06-18 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MARAGOGI
1020015213 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-03 |  | 2026-06-18 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | CAMPO ALEGRE
1020017905 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-06-03 |  | 2026-06-18 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020026564 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020026760 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-04 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MESSIAS
1020027492 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-04 |  | 2026-06-04 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | MESSIAS
1020028703 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MACEIO
1020028995 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020030106 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020030290 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-04 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PARIPUEIRA
1020030759 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-13 |  | 2026-06-04 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | ATALAIA
1020031353 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-04 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PORTO CALVO
1020032272 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-06-04 |  | 2026-06-19 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MAR VERMELHO
1020040971 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-05 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | UNIAO DOS PALMARES
1020041666 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-05 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020042436 | 2026-05-06 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 2026-06-10 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | TRAIPU
1020043526 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | 2026-06-05 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | TAQUARANA
1020045681 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | 2026-06-05 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | JEQUIA DA PRAIA
1020046459 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  | 2026-06-05 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | PALMEIRA DOS INDIOS
1020046925 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-05 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020047707 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-06-05 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020059569 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-08 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020061237 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-08 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MATA GRANDE
1020063621 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-08 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PILAR
1020063801 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-08 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020063887 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | PORTO DE PEDRAS
1020065533 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-08 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | SENADOR RUI PALMEIRA
1020065905 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-08 |  | 2026-06-22 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | CORURIPE
1020076491 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-09 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | JAPARATINGA
1020076725 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-09 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020076790 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-09 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020077766 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-06-09 |  | 2026-06-09 | Elab. Estudos e Orçamento C/ Participaçã | MUDMEDLC | MEDA | ELESORCP | MM | MMDL | Mudança do medidor |  | Mudança de Medidor de Local | Em Execução | PALMEIRA DOS INDIOS
1020077952 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-06-09 |  | 2026-06-09 | Elab. Estudos e Orçamento C/ Participaçã | MUDMEDLC | MEDA | ELESORCP | MM | MMDL | Mudança do medidor |  | Mudança de Medidor de Local | Em Execução | PALMEIRA DOS INDIOS
1020079266 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-09 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | UNIAO DOS PALMARES
1020079621 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-09 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020080340 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-09 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020080556 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-09 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020108922 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-06-10 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | ARAPIRACA
1020109726 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-06-10 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MARAGOGI
1020111069 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 2026-06-10 |  | 2026-06-10 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | MURICI
1020113457 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-06-10 |  | 2026-06-25 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | SATUBA
1020123656 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | Elab. Estudos e Orçamento C/ Participaçã | MUDMEDLC | MEDA | ELESORCP | MM | MMDL | Mudança do medidor |  | Mudança de Medidor de Local | Em Execução | PORTO DE PEDRAS
1020124810 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-11 |  | 2026-06-26 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020125550 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-11 |  | 2026-06-26 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PORTO CALVO
1020125652 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-11 |  | 2026-06-26 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PORTO CALVO
1020126228 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-11 |  | 2026-06-26 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | COITE DO NOIA
1020128361 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  | 2026-05-13 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020137011 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-12 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MACEIO
1020137491 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-12 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | CHA PRETA
1020137878 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-21 |  | 2026-06-12 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | MACEIO
1020138550 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-12 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | VICOSA
1020139660 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-12 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MATA GRANDE
1020141120 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-12 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | CAMPO ALEGRE
1020141629 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-12 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | DELMIRO GOUVEIA
1020152774 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-15 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020152877 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-15 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020152929 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-15 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MAR VERMELHO
1020152998 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-15 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020153236 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 2026-06-02 |  | 2026-06-15 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução
1020153692 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-15 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | PIRANHAS
1020155501 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-06-15 |  | 2026-06-15 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020155935 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-15 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020156905 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-06-15 |  | 2026-06-30 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020166765 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-16 |  | 2026-07-01 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MARAGOGI
1020168054 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | 2026-06-16 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução
1020169088 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-16 |  | 2026-07-01 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PORTO CALVO
1020182390 | 2026-05-16 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | 2026-06-16 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução | MACEIO
1020184154 | 2026-05-16 | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Realizar Orçamento | ORCOXATN | MEDA | REALORÇA | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Em Execução | PARICONHA
1020188251 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | 2026-06-17 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução | SAO MIGUEL DOS MILAGRES
1020188878 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-26 |  | 2026-06-17 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | ANADIA
1020188920 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-17 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | ATALAIA
1020189746 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-17 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | TEOTONIO VILELA
1020189982 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-17 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | JUNDIA
1020190019 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-17 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | BOCA DA MATA
1020190916 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-17 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | TEOTONIO VILELA
1020192080 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-17 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020192103 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-06-17 |  | 2026-07-02 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | ESRD | Serviço Técnico |  | Espçamento de rede | Em Execução | AGUA BRANCA
1020202169 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-18 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARAGOGI
1020203046 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | MAR VERMELHO
1020203222 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020203273 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  | 2026-05-20 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020203875 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-18 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | VICOSA
1020204129 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-18 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCR | Serviço Técnico |  | Substituição de Cruzeta | Em Execução | ARAPIRACA
1020204868 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-18 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | LAGOA DA CANOA
1020204922 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  | 2026-06-18 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020205157 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-18 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ATALAIA
1020205690 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-18 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020206249 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  | 2026-06-19 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020207356 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-18 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020207432 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-18 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020207868 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-06-18 |  | 2026-07-03 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020215177 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | ARAPIRACA
1020215325 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | JEQUIA DA PRAIA
1020215805 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020215808 | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | 2026-06-19 | Realizar orçamento | VIABILID | MEDA | ORCAMENT | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em execução
1020216278 | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | ARAPIRACA
1020216357 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 |  | 2026-06-26 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020216668 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | RIO LARGO
1020216921 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | CORURIPE
1020217023 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | TEOTONIO VILELA
1020217199 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | FELIZ DESERTO
1020217286 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | UNIAO DOS PALMARES
1020217555 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | CORURIPE
1020218483 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020219054 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020220405 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020220952 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-01 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | TANQUE DARCA
1020229169 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-22 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | BOCA DA MATA
1020229749 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-22 |  | 2026-07-06 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MARAGOGI
1020231518 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  | 2026-06-22 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | MACEIO
1020233090 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-27 |  | 2026-06-22 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | MACEIO
1020235237 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | RENM | Orçamento de Conexão |  | Conexão Reativação Normal | Em execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020235313 | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 2026-06-03 |  | 2026-06-26 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | RENM | Orçamento de Conexão |  | Conexão Reativação Normal | Em execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020243930 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 2026-06-03 |  | 2026-06-26 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO BRAS
1020244669 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-23 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020244697 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-25 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | ESRD | Serviço Técnico |  | Espçamento de rede | Em Execução | MATRIZ DE CAMARAGIBE
1020245653 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-23 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020245910 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-23 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020245971 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-23 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020246223 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-23 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | SANTANA DO MUNDAU
1020246241 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-23 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020247187 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-23 |  | 2026-07-08 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020247424 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 2026-06-03 |  | 2026-06-26 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | RIO LARGO
1020247564 | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | Elab. Estudos e Orçamento C/ Participaçã | MUDMEDLC | MEDA | ELESORCP | MM | MMDL | Mudança do medidor |  | Mudança de Medidor de Local | Em Execução | MATRIZ DE CAMARAGIBE
1020267116 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | LIMOEIRO DE ANADIA
1020267237 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-06-03 |  | 2026-06-26 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO SEBASTIAO
1020267573 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | DELMIRO GOUVEIA
1020267632 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-06-03 |  | 2026-06-26 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | BARRA DE SANTO ANTONIO
1020267650 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020268073 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 |  | 2026-06-25 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | ESTRELA DE ALAGOAS
1020268100 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO MIGUEL DOS MILAGRES
1020268512 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-01 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MINADOR DO NEGRAO
1020268615 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020268970 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | VICOSA
1020269108 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-25 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | PARIPUEIRA
1020269199 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-25 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020269231 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-25 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020269336 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | TRAIPU
1020269472 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PALMEIRA DOS INDIOS
1020269512 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Analise Projeto Novo | PROJSUBE | MEDA | ANAPRONV | PT | PTSB | Projeto |  | Projeto de Subestação | Em Execução | MESSIAS
1020269528 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-25 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020269554 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PALMEIRA DOS INDIOS
1020269639 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-06-03 |  | 2026-06-26 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | RENM | Orçamento de Conexão |  | Conexão Reativação Normal | Em execução | TRAIPU
1020269969 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-25 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ATALAIA
1020270033 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2026-06-03 |  | 2026-06-26 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | CRAIBAS
1020270417 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-25 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MARAGOGI
1020270623 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-25 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | LIMOEIRO DE ANADIA
1020270631 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MARECHAL DEODORO
1020270747 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | JAPARATINGA
1020270885 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | DELMIRO GOUVEIA
1020271536 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020271804 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PORTO REAL DO COLEGIO
1020273168 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-25 |  | 2026-07-09 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PARICONHA
1020281749 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | INHAPI
1020282157 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-25 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | CAMPO GRANDE
1020282186 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MARAVILHA
1020282598 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | BATALHA
1020282840 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-25 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | OURO BRANCO
1020283359 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MARAGOGI
1020283794 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-25 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | AGUA BRANCA
1020283909 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | CANAPI
1020283958 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-25 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020284090 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-25 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | SANTANA DO MUNDAU
1020284181 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-06-03 |  | 2026-06-26 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | CRAIBAS
1020284239 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-25 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020284371 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-25 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | CORURIPE
1020285485 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MARECHAL DEODORO
1020285606 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | GIRAU DO PONCIANO
1020285740 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | RENM | Orçamento de Conexão |  | Conexão Reativação Normal | Em execução | SAO LUIS DO QUITUNDE
1020285959 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-25 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | MACEIO
1020287564 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-06-25 |  | 2026-07-10 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | CANAPI
1020295852 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | MACEIO
1020296164 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-06-26 |  | 2026-07-14 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | RIO LARGO
1020296532 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | TRAIPU
1020296915 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PAO DE ACUCAR
1020297431 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-06-04 |  | 2026-06-26 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | QUEBRANGULO
1020297530 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020297953 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | MACEIO
1020298641 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 2026-06-08 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | ARAPIRACA
1020299839 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | CARNEIROS
1020299877 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PENEDO
1020299916 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-06-26 |  | 2026-07-13 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020300138 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020300154 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | VICOSA
1020300377 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | QUEBRANGULO
1020300431 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PIRANHAS
1020300584 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MACEIO
1020300771 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MATA GRANDE
1020301109 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 2026-06-26 | Calculo de ERD | TROCPABT | MEDA | CALCERD | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | MACEIO
1020301255 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |  | 2026-06-26 | Analise Projeto Novo | PROJSUBE | MEDA | ANAPRONV | PT | PTSB | Projeto |  | Projeto de Subestação | Em Execução | MACEIO
1020301481 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | SANTANA DO IPANEMA
1020301941 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | MATRIZ DE CAMARAGIBE
1020302149 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-06-26 |  | 2026-07-13 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MACEIO
1020309497 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-02 |  | 2026-06-30 | Analise Reapresentação de Projeto | PROJSUBE | MEDA | ANAPRORP | PT | PTSB | Projeto |  | Projeto de Subestação | Em Execução | IGREJA NOVA
1020309754 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCAGDBT | OC | OCGD | Orçamento de Conexão |  | Conexão Micro Geração | Em Execução | MACEIO
1020309790 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  | 2026-06-12 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | MACEIO
1020310059 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |  | 2026-06-30 | Analise Projeto Novo | PROJEMUC | MEDA | ANAPRONV | PT | PJEM | Projeto |  | Projeto EMUC | Em Execução | CAMPO GRANDE
1020310095 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | AGUA BRANCA
1020310443 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | ARAPIRACA
1020310627 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | CRAIBAS
1020310839 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | OLHO D AGUA DAS FLORES
1020310869 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-22 |  | 2026-06-30 | Elab. Estudos e Orçamento | LIGANOVA | MEDA | ELABEOST | LN | LGNV | Ligação Nova |  | Ligação Nova Normal | Em execução | SAO SEBASTIAO
1020311509 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Analise Projeto Novo | PROJEMUC | MEDA | ANAPRONV | PT | PJEM | Projeto |  | Projeto EMUC | Em Execução
1020312334 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-30 |  | 2026-07-13 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PILAR
1020312346 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  | 2026-06-30 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | MACEIO
1020313582 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | ARAPIRACA
1020313669 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PALMEIRA DOS INDIOS
1020313890 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | IGACI
1020315495 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-06-30 | Analise Projeto Novo | PROJSUBE | MEDA | ANAPRONV | PT | PTSB | Projeto |  | Projeto de Subestação | Em Execução | PIRANHAS
1020315875 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Elab. Estudos e Orç S/ Participaç / Viab | TROCPABT | MEDA | ELABORSV | TP | TPCA | Troca de Padrão |  | Troca de Padrão com Acréscimo de Carga | Em Execução | CRAIBAS
1020324289 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | MACEIO
1020324292 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-15 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | MESSIAS
1020324559 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-15 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | MACEIO
1020324721 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-30 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | SAO JOSE DA TAPERA
1020325042 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | 2026-07-15 | Análise Técnica | ORCOXATN | MEDA | ANLITECN | OC | OCMN | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Minigeração | Em Execução | UNIAO DOS PALMARES
1020325328 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-30 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | SAO MIGUEL DOS CAMPOS
1020325367 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-30 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020325446 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  | 2026-06-30 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | DOIS RIACHOS
1020325501 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020325614 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | 2026-07-01 | Analise Reapresentação de Projeto | PROJEMUC | MEDA | ANAPRORP | PT | PJEM | Projeto |  | Projeto EMUC | Em Execução
1020325894 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-15 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | LIMOEIRO DE ANADIA
1020325950 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | MACEIO
1020326156 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | DELMIRO GOUVEIA
1020326402 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-30 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020326702 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-30 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020326975 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-15 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | MARAGOGI
1020327875 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | OLIVENCA
1020327919 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | PIRANHAS
1020328491 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |  | 2026-06-30 | Vistoria de Serviço Técnico | SEVTCNRD | MEDA | VISTTECC | ST | ALRD | Serviço Técnico |  | Alteamento de rede | Em Execução | MACEIO
1020329289 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-15 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | TRAIPU
1020329330 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Elaborar Orçamento | ORCNXBTN | MEDA | ORCACNBT | OC | OCDF | Orçamento de Conexão |  | Conexão Definitiva | Em execução | LAGOA DA CANOA
1020329544 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | 2026-07-01 | Analise Reapresentação de Projeto | PROJEMUC | MEDA | ANAPRORP | PT | PJEM | Projeto |  | Projeto EMUC | Em Execução
1020329596 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-30 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PORTO DE PEDRAS
1020329688 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTBT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica BT | Em Execução | ARAPIRACA
1020329843 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-06-15 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | SANTANA DO IPANEMA
1020338570 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | MACEIO
1020338601 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-03 |  | 2026-06-15 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | MACEIO
1020338614 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-03 |  | 2026-06-15 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | MACEIO
1020338616 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-06-30 | Analise Projeto Novo | PROJSUBE | MEDA | ANAPRONV | PT | PTSB | Projeto |  | Projeto de Subestação | Em Execução | ARAPIRACA
1020338944 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |  | 2026-06-30 | Analise Projeto Novo | PROJEMUC | MEDA | ANAPRONV | PT | PJEM | Projeto |  | Projeto EMUC | Em Execução
1020340155 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 2026-06-06 |  | 2026-06-30 | Analise Projeto Novo | PROJEMUC | MEDA | ANAPRONV | PT | PJEM | Projeto |  | Projeto EMUC | Em Execução
1020340397 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | MACEIO
1020340415 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | ARAPIRACA
1020340495 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-03 |  | 2026-06-15 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | MACEIO
1020340554 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-15 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PORTO DE PEDRAS
1020340643 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-03 |  | 2026-06-30 | Validações Iniciais | VIABILID | MEDA | VALINNCI | VT | VTAT | Viabilidade Técnica |  | Viabilidade Técnica AT | Em Execução | BARRA DE SAO MIGUEL
1020347657 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | 2026-06-16 | Validações Técnicas | ORCOXATN | MEDA | VALITCAT | OC | ORDF | Orçamento de Conexão |  | Orçamento Conexão Definitivo | Execução | MACEIO
1020348416 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | SAO MIGUEL DOS CAMPOS
1020348968 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | ARAPIRACA
1020349236 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | PORTO CALVO
1020350060 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | IGACI
1020350359 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020351376 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | AFRD | Serviço Técnico |  | Afastamento de Rede | Em Execução | MACEIO
1020351616 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSPT | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Poste | Em Execução | CORURIPE
1020351694 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | ARAPIRACA
1020353431 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | SBCM | Serviço Técnico |  | Substituição por Cabo Multiplexado | Em Execução | MARECHAL DEODORO
1020353499 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  | 2026-07-01 | Analise Projeto Novo | PROJSUBE | MEDA | ANAPRONV | PT | PTSB | Projeto |  | Projeto de Subestação | Em Execução | CAMPO ALEGRE
1020353555 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  | 2026-07-16 | Inspeção de Serviço Técnico | SERTECRE | MEDA | INSSETEC | ST | DSRD | Serviço Técnico |  | Deslocamento de Rede | Em Execução | PORTO CALVO