## Planilha1
NOTA | DATA AVARIA | QLP AJUSTADO DANI | IW59 | MOTIVO DE SUSPENSÃO | EVIDENCIA | MEDIDA ATUAL | DATA CRI MED ATUAL | GRUP CÓD | EXEC MED OBRA | REGIONAL | ETAPA MED CORP | PROCV CORP | STATUS GERAL QLP | VAI PRA BASE DE QLP | DATA MEDIDA ATUAL | TIPO DE NOTA | COD | RESUMO PLANO | PAT | MUNICIPIO | PRAZO ATUAL QLP | PRAZO CORP | MÊS ANO VENC - QLP | DATA DE ENTRADA QLP | DATA ENTRADA QLP CORP | chekc | MÊS ANO ENTRADA QLP | ANO | STATUS EXEC PRAZO DANI | EXECUÇÃO MED OBRA | VER CI OPORT | TIPO DE CLIENTE | MÊS ANO - EXEC | DATA CANC/FINL | MÊS ANO CANC | STATUS DATA CANC | DATA SUSP | 0 | STATUS DATA SUSP | STATUS PRAZO ATUAL CORP | PROCV STATUS CORP | VER | CONTA CONTRATO
1013328872 | 2024-12-12 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Correção de Pendências cronograma | 2026-06-01 | AGCOBCRO | Execução da obra cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | CCRO | CONTRATOS | 365 | CAMPO ALEGRE | 2025-12-12 12:29 | 2026-01-10 17:32 | 12-2025 | 2025-01-10 17:32 | 2025-01-10 17:32 | #REF! | 1-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 10705546
1012467353 | 2024-10-17 | Nota Suspensa | ATIV | MEDIDA OBRA FINALIZADA |  | Correção de pendências 120 | 2025-09-19 | CORPE120 | Execução da obra 120 | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | C120 | CONTRATOS | - | GIRAU DO PONCIANO | 2025-02-14 15:59 | 2025-03-12 | 2-2025 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | #REF! | 11-2024 | 2024 | [13 empty] | TRUE | 8200564
1017399706 | 2025-10-16 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Correção de Pendências 120 | 2026-05-29 | AGCOR120 | Execução de Obra 120 Dias | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | TP | TPCA | UNIVERSALIZACAO | 120 | MARAGOGI | 2026-03-29 07:59 | 2026-04-01 07:59 | 3-2026 | 2025-12-02 07:59 | 2025-12-02 07:59 | #REF! | 12-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3002006498
1018255426 | 2025-12-19 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardando Correção de Pendências 60 | 2026-05-29 | AGCORR60 | Execução de Obra 60 Dias | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | TP | TPCA | UNIVERSALIZACAO | 60 | MAR VERMELHO | 2026-04-01 07:49 | 2026-04-04 07:49 | 4-2026 | 2026-02-03 07:49 | 2026-02-03 07:49 | #REF! | 2-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 14802031
1017477248 | 2025-10-22 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Correção de Pendências 120 | 2026-05-29 | AGCOR120 | Execução de Obra 120 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | TP | TPCA | UNIVERSALIZACAO | 120 | GIRAU DO PONCIANO | 2026-04-05 08:23 | 2026-04-08 08:23 | 4-2026 | 2025-12-09 08:23 | 2025-12-09 08:23 | #REF! | 12-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 5348595
1017477948 | 2025-10-22 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Correção de Pendências 120 | 2026-05-29 | AGCOR120 | Execução de Obra 120 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | TP | TPCA | UNIVERSALIZACAO | 120 | CANAPI | 2026-04-05 08:25 | 2026-04-08 08:25 | 4-2026 | 2025-12-09 08:25 | 2025-12-09 08:25 | #REF! | 12-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3004477463
1017852247 | 2025-11-20 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicar cliente da suspensão | 2026-05-29 | COMUNSUS | Execução de Obra 120 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMC | MICROGERACAO | 120 | LAGOA DA CANOA | 2026-04-12 10:21 | 2026-04-15 10:21 | 4-2026 | 2025-12-16 10:21 | 2025-12-16 10:21 | #REF! | 12-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3004928368
1003777866 | 2023-03-31 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Suspensão da Obra | 2026-05-29 | SUSPOBRA | Execução de Obra 60 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | LN | LGNV | UNIVERSALIZACAO | 60 | PENEDO | 2026-05-13 07:29 | 2026-05-16 07:29 | 5-2026 | 2026-03-17 07:29 | 2026-03-17 07:29 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3001150269
1003426097 | 2023-03-09 | Nota Suspensa | ATIV | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO DER/AL PARA A LIBERAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DESTINADA À CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  | Pendência de obra | 2025-08-22 | PENDOBRA | Execução de Obra Cronograma | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMN | CONTRATOS | - | BARRA DE SAO MIGUEL | 2024-11-12 11:44 | 2024-11-13 11:44 | 11-2024 | 2023-11-14 11:44 | 2023-11-14 11:44 | #REF! | 11-2023 | 2023 | [13 empty] | TRUE | 1000001778
1004042638 | 2023-04-19 | Nota Suspensa | ATIV | NÃO TEM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO,MEDIÇÃO E USINAR SOLAR NÃO CONSTRUÍDO |  | Pendência de obra | 2024-12-05 | PENDOBRA | Execução de Obra Cronograma | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMN | CONTRATOS | - | PORTO CALVO | 2024-11-16 12:06 | 2024-11-17 12:06 | 11-2024 | 2023-11-18 12:06 | 2023-11-18 12:06 | #REF! | 11-2023 | 2023 | [13 empty] | TRUE | 1000001951
1004651289 | 2023-05-30 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Correção de Pendências cronograma | 2025-08-29 | AGCOBCRO | Execução da obra cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | CCRO | CONTRATOS | - |  | 2024-05-29 16:39 | 2024-05-30 16:39 | 5-2024 | 2023-05-31 16:39 | 2023-05-31 16:39 | #REF! | 5-2023 | 2023 | [13 empty] | TRUE | 4000000331
1007572329 | 2023-11-24 | Nota Suspensa | ATIV | NOTA SUSPENSA DEVIDO A OBRA SER DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE COMO INFORMADO NO PARECER DO PLANEJAMENTO INDICANDO O ART.23. |  | Pendência de obra | 2024-09-09 | PENDOBRA | Execução de Obra Cronograma | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMC | MICROGERACAO | - | MACEIO | 2024-11-29 15:46 | 2024-11-30 15:46 | 11-2024 | 2023-12-01 15:46 | 2023-12-01 15:46 | #REF! | 12-2023 | 2023 | [13 empty] | TRUE | 3000367019
1007853889 | 2023-12-14 | Nota Suspensa | ATIV | O parecer técnico 348/2023 sugere a alternativa de atendimento viável pela alternativa III, IV ou V. Qual das alternativas apresentadas pelo parecer técnico 348/2023 o cliente optou? |  | Pendência de obra | 2024-04-08 | PENDOBRA | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMC | MICROGERACAO | - | PENEDO | 2025-02-20 15:51 | 2025-02-21 15:51 | 2-2025 | 2024-02-22 15:51 | 2024-02-22 15:51 | #REF! | 2-2024 | 2024 | [13 empty] | TRUE | 3000668701
1008846703 | 2024-02-16 | Nota Suspensa | ATIV | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E MEDIÇÃO NÃO CONSTRUÍDO |  | Correção de Pendências cronograma | 2025-02-17 | AGCOBCRO | Execução da obra cronograma | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | CCRO | CONTRATOS | - |  | 2025-02-15 11:48 | 2025-02-16 11:48 | 2-2025 | 2024-02-17 11:48 | 2024-02-17 11:48 | #REF! | 2-2024 | 2024 | [13 empty] | TRUE | 1000003090
1009389195 | 2024-03-22 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Pendência de obra | 2026-04-14 | PENDOBRA | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMN | CONTRATOS | - | DELMIRO GOUVEIA | 2026-03-21 09:08 | 2026-03-22 09:08 | 3-2026 | 2025-03-22 09:08 | 2025-03-22 09:08 | #REF! | 3-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 1000003481
1010637525 | 2024-06-13 | Nota Suspensa | ATIV | Não tem definição do local onde será posto de transformação e medição, não foram ruídos subestação e padrão de medição, conforme Art. 89, RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/24; |  | Correção de pendências 120 | 2024-10-10 | CORPE120 | Execução da obra 120 | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | C120 | CONTRATOS | - |  | 2024-10-11 16:46 | 2024-10-12 16:46 | 10-2024 | 2024-06-14 16:46 | 2024-06-14 16:46 | #REF! | 6-2024 | 2024 | [13 empty] | TRUE | 1000003411
1010787261 | 2024-06-24 | Nota Suspensa | ATIV | Conforme orçamento de conexão enviado não é possível ligar a unidade em baixa tensão, por isso foi indicado a necessidade de um transformador paparticular, conforme está na Resolução Aneel Art. 23. Na simulação essa geração causará pertubação na rede. |  | Pendência de obra | 2025-03-24 | PENDOBRA | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMC | MICROGERACAO | - | SANTANA DO IPANEMA | 2026-01-13 11:47 | 2026-01-14 11:47 | 1-2026 | 2025-01-14 11:47 | 2025-01-14 11:47 | #REF! | 1-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 3002207698
1010898911 | 2024-07-02 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Pendência de obra | 2026-05-05 | PENDOBRA | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMN | CONTRATOS | 365 | JACARE DOS HOMENS | 2025-10-22 11:41 | 2025-10-23 11:41 | 10-2025 | 2024-10-23 11:41 | 2024-10-23 11:41 | #REF! | 10-2024 | 2024 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 1000001593
1011120790 | 2024-07-17 | Nota Suspensa | ATIV | APÓS VALIDAÇÃO IN LOCO PELA PROGEO, FOI IDENTIFICADO QUE NÃO EXISTIA RESIDÊNCIA OU PLACAS INSTALADAS NO PONTO INDICADO PELO CLIENTE. COM ISTO, ESTAREMOS SUSPENDENDO A SOLICITAÇÃO ATÉ QUE SEJA REGULARIZADO | ANEXO | Pendência de obra | 2024-09-05 | PENDOBRA | Execução de Obra 120 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMC | MICROGERACAO | - | CACIMBINHAS | 2024-12-11 19:03 | 2024-12-12 19:03 | 12-2024 | 2024-08-14 19:03 | 2024-08-14 19:03 | #REF! | 8-2024 | 2024 | [13 empty] | TRUE | 3003123617
1011506562 | 2024-08-14 | Nota Suspensa | ATIV | Obra vinculada a ligação da subestação ARAPIRACA IV |  | Aguardar retorno de obras | 2025-09-26 | AGUDRTOB | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | - | ARAPIRACA | 2025-10-16 14:58 | 2025-10-17 14:58 | 10-2025 | 2024-10-17 14:58 | 2024-10-17 14:58 | #REF! | 10-2024 | 2024 | [13 empty] | TRUE
1011609472 | 2024-08-21 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardar retorno de obras | 2026-04-28 | AGUDRTOB | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | 365 | GIRAU DO PONCIANO | 2025-11-18 09:19 | 2025-11-19 09:19 | 11-2025 | 2024-11-19 09:19 | 2024-11-19 09:19 | #REF! | 11-2024 | 2024 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 1000004095
1011833955 | 2024-09-05 | Nota Suspensa | ATIV | Está suspensa, uma vez que a obra está condicionada à autorização de uso da faixa de domínio do DER/AL da AL-125 – Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas. | ANEXO | Pendência de obra | 2025-10-08 | PENDOBRA | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMN | CONTRATOS | - | JACARE DOS HOMENS | 2025-10-11 11:33 | 2025-10-12 11:33 | 10-2025 | 2024-10-12 11:33 | 2024-10-12 11:33 | #REF! | 10-2024 | 2024 | [13 empty] | TRUE | 1000003424
1011930066 | 2024-09-12 | Nota Suspensa | ATIV | Obra condicionada a ligação da subestação Arapiraca IV |  | Aguardar retorno de obras | 2025-09-26 | AGUDRTOB | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | - | COITE DO NOIA | 2025-11-28 17:24 | 2025-11-29 17:24 | 11-2025 | 2024-11-29 17:24 | 2024-11-29 17:24 | #REF! | 11-2024 | 2024 | [13 empty] | TRUE
1012207824 | 2024-10-01 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Pendência de obra | 2026-04-14 | PENDOBRA | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMN | CONTRATOS | 365 | CORURIPE | 2026-04-01 11:11 | 2026-04-02 11:11 | 4-2026 | 2025-04-02 11:11 | 2025-04-02 11:11 | #REF! | 4-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 1000003803
1013489509 | 2024-12-24 | Nota Suspensa | ATIV | A obra está condicionada a construção da nova subestação de Arapiraca (SE ARQ). A mesma se encontra embargada na prefeitura de Arapiraca. | ANEXO | Aguardar retorno de obras | 2025-09-26 | AGUDRTOB | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | - | LIMOEIRO DE ANADIA | 2026-03-07 09:03 | 2026-03-08 09:03 | 3-2026 | 2025-03-08 09:03 | 2025-03-08 09:03 | #REF! | 3-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE
1013702469 | 2025-01-10 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Correção de Pendências cronograma | 2026-03-20 | AGCOBCRO | Execução da obra cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | CCRO | CONTRATOS | - | TEOTONIO VILELA | 2026-01-10 14:32 | 2026-01-11 14:32 | 1-2026 | 2025-01-11 14:32 | 2025-01-11 14:32 | #REF! | 1-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 1000003301
1013838111 | 2025-01-17 | Nota Suspensa | ATIV | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO DNIT PARA EXECUÇÃO DA OBRA RODOVIA BR 101 |  | Correção de Pendências cronograma | 2026-01-15 | AGCOBCRO | Execução da obra cronograma | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | CCRO | CONTRATOS | - |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 1-2026 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | #REF! | 1-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 1000001629
1000001550 | 2021-04-27 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Suspensão da Obra | 2026-05-29 | SUSPOBRA | Execução de Obra 60 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | LN | LGNV | UNIVERSALIZACAO | 60 | SANTANA DO IPANEMA | 2024-02-07 | 2021-11-16 | 2-2024 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | #REF! | 9-2021 | 2021 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 16084284
1014715663 | 2025-03-26 | Nota Suspensa | ATIV | Obra condicionada a ligação da Subestação Arapiraca IV |  | Correção de pendências 120 | 2025-09-19 | CORPE120 | Execução da obra 120 | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | C120 | CONTRATOS | - | ARAPIRACA | 2025-07-24 15:11 | 2025-07-25 15:11 | 7-2025 | 2025-03-27 15:11 | 2025-03-27 15:11 | #REF! | 3-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 1000001744
1014787812 | 2025-04-01 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicar cliente da suspensão | 2026-03-09 | COMUNSUS | Execução de Obra 60 Dias | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMC | MICROGERACAO | - | MARECHAL DEODORO | 2025-07-14 16:16 | 2025-07-15 16:16 | 7-2025 | 2025-05-16 16:16 | 2025-05-16 16:16 | #REF! | 5-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 3004036378
1015113606 | 2025-04-29 | Nota Suspensa | ATIV | Obra condicionada as licenças das obras do alimentador de Arapiraca IV. |  | Aguardar retorno de obras | 2025-09-26 | AGUDRTOB | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | - | LIMOEIRO DE ANADIA | 2026-07-14 17:31 | 2026-07-15 17:31 | 7-2026 | 2025-07-15 17:31 | 2025-07-15 17:31 | #REF! | 7-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE
1015498177 | 2025-05-27 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicar cliente da suspensão | 2026-03-10 | COMUNSUS | Execução de Obra 60 Dias | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMC | MICROGERACAO | - | MARAGOGI | 2025-08-18 15:38 | 2025-08-19 15:38 | 8-2025 | 2025-06-20 15:38 | 2025-06-20 15:38 | #REF! | 6-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 10435832
1015692781 | 2025-06-10 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Correção de pendências 120 | 2026-04-24 | CORPE120 | Execução da obra 120 | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | C120 | CONTRATOS | 120 | ARAPIRACA | 2025-10-08 17:36 | 2025-10-09 17:36 | 10-2025 | 2025-06-11 17:36 | 2025-06-11 17:36 | #REF! | 6-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 2395983
1015814318 | 2025-06-18 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicar cliente da suspensão | 2026-04-27 | COMUNSUS | Execução de Obra 60 Dias | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMC | MICROGERACAO | 60 | JAPARATINGA | 2025-09-13 15:28 | 2025-09-14 15:28 | 9-2025 | 2025-07-16 15:28 | 2025-07-16 15:28 | #REF! | 7-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3004084305
1016027728 | 2025-07-05 | Nota Suspensa | ATIV | NO CADASTRO O CLIENTE ESTÁ EM OUTRO TRANSFORMADOR, O ESTUDO FOI REALIZADO COM AS INFORMAÇÕES DO CONSUMIDOR, CASO CONSUMIDOR NÃO ESTEJA TRANSFORMADOR 38622 NÃO REALIZAR A OBRA E CONEXÃO DA GD. CONFORME INDICAÇÃO DO PLANEJAMENTO NA INDICAÇÃO COM NECESSIDADE DE OBRA RESSALTO QUE O CLIENTE ENCONTRA-SE CADASTRADO EM OUTRO TRANSFORMADOR OU SEJA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR UMA NOVA ANÁLISE, UMA NOVA NOTA E UM NOVO PROJETO, VISTO QUE AS SITUAÇÕES SEJÃO DIVERGENTE AO QUE FOI ANALISA DO COMO NECESSIDADE DE OBRAS. 3852512 - EVIDENCIA EM ANEXO ONDE EVIDENCIA QUE A INSTALAÇÃO É DIFERENTE DA QUE FOI ANALISADA PELO PLANEJAMENTO PREVIAMENTE. | ANEXO | Comunicar cliente da suspensão | 2025-11-14 | COMUNSUS | Execução de Obra 60 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMC | MICROGERACAO | - | ARAPIRACA | 2025-09-20 09:25 | 2025-09-21 09:25 | 9-2025 | 2025-07-23 09:25 | 2025-07-23 09:25 | #REF! | 7-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 3852512
1016301105 | 2025-07-24 | Nota Suspensa | ATIV | SE NÃO CONSTRUÍDA E SEM PREVISÃO DE CONSTRUÇÃO |  | Correção de pendências 120 | 2025-11-19 | CORPE120 | Execução da obra 120 | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | C120 | CONTRATOS | - | MACEIO | 2025-11-21 11:52 | 2025-11-22 11:52 | 11-2025 | 2025-07-25 11:52 | 2025-07-25 11:52 | #REF! | 7-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 3003293768
1016440981 | 2025-08-04 | Nota Suspensa | ATIV | Obra suspensa, visto que no estudo dessa geração ocorreu fluxo inverso, conforme informação encaminhada com o orçamento de conexão. É preciso analisar as alternativas demonstradas no orçamento de conexão e quando fizer a opção será necessário solicitar o cancelamento do projeto atual e logo depois entrar com novo projeto com as características de acordo com a alternativa escolhida. |  | Pendência de obra | 2026-05-04 | PENDOBRA | Execução de Obra 120 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMC | MICROGERACAO | - | SANTANA DO IPANEMA | 2026-05-22 15:18 | 2026-05-23 15:18 | 5-2026 | 2026-01-23 15:18 | 2026-01-23 15:18 | #REF! | 1-2026 | 2026 | [13 empty] | TRUE | 3003677272
1016551572 | 2025-08-12 | Nota Suspensa | ATIV | Área de Preservação Ambiental (APA). TÁTICO DE PROJETOS NÃO LIBEROU EXECUÇÃO, AGUARDANDO LICENÇA | ANEXO | Aguardar retorno de obras | 2026-02-20 | AGUDRTOB | Execução de Obra Cronograma | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | - | MARECHAL DEODORO | 2026-02-18 14:06 | 2026-02-19 14:06 | 2-2026 | 2025-10-22 14:06 | 2025-10-22 14:06 | #REF! | 10-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE
1016734760 | 2025-08-26 | Nota Suspensa | ATIV | AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO DO DNIT/ RODOVIA FEDERAL - AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO DO DER/AL RODOVIA ESTADUAL - PROJETO EXECUTIVO |  | Correção de Pendências cronograma | 2026-02-26 | AGCOBCRO | Execução da obra cronograma | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | CCRO | CONTRATOS | - |  | 2026-08-26 12:01 | 2026-08-27 12:01 | 8-2026 | 2025-08-27 12:01 | 2025-08-27 12:01 | #REF! | 8-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 1000004058
1016736184 | 2025-08-26 | Nota Suspensa | ATIV | Obra condicionada as licenças das obras do alimentador de Arapiraca IV. |  | Correção de Pendências cronograma | 2025-09-19 | AGCOBCRO | Execução da obra cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | CCRO | CONTRATOS | - |  | 2026-08-26 15:24 | 2026-08-27 15:24 | 8-2026 | 2025-08-27 15:24 | 2025-08-27 15:24 | #REF! | 8-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 1000002682
1016851472 | 2025-09-04 | Nota Suspensa | ATIV | A projeto encontra-se cancelado, visto que o projeto elaborado precisari de licenciamento ambiental, o projeto disponibilidade foi construído em paralelo a rede existente e construindo extensão em trecho livre. Dito isto, a execução não ficaria viável, recomendo encaminhar para o tático reavaliar o projeto e conseguir as devidas autorizações de licen ciamento junto aos orgãos do IMA. Reforço que crime ambiental é inafenciável, Segue am anexo a prancha do projeto onde idnicar que será realizado exte nsão em área livre. Como trata-se de uma área rural, impacta na necessid ade de licença. | ANEXO | Comunicar cliente da suspensão | 2026-03-16 | COMUNSUS | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMC | MICROGERACAO | - | LIMOEIRO DE ANADIA | 2026-09-16 07:42 | 2026-09-17 07:42 | 9-2026 | 2025-09-17 07:42 | 2025-09-17 07:42 | #REF! | 9-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 13709453
1016855910 | 2025-09-04 | Nota Suspensa | ATIV | Não há SE construída e sem previsão de construção; |  | Aguardar retorno de obras | 2026-02-20 | AGUDRTOB | Execução de Obra Cronograma | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | - | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 3-2026 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | #REF! | 11-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE
1016917575 | 2025-09-09 | Nota Suspensa | ATIV | NÃO HÁ SE CONSTRUÍDA E NEM PREVISÃO DE CONSTRUÇÃO |  | Comunicação de Suspensao da obra | 2026-03-17 | COMUNSUP | Execução de Obra Cronograma | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | - | UNIAO DOS PALMARES | 2026-03-24 12:04 | 2026-03-25 12:04 | 3-2026 | 2025-11-25 12:04 | 2025-11-25 12:04 | #REF! | 11-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 1000005908
1016817955 | 2025-09-02 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensao da obra | 2026-05-29 | COMUNSUP | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | 120 | ARAPIRACA | 2026-02-14 10:11 | 2026-02-15 10:11 | 2-2026 | 2025-10-18 10:11 | 2025-10-18 10:11 | #REF! | 10-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 1000005901
1017560369 | 2025-10-29 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de suspenção de orçamento | 2026-05-29 | COMUNICS | Execução da obra 120 | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | C120 | CONTRATOS | 120 | ARAPIRACA | 2026-02-26 08:38 | 2026-02-27 08:38 | 2-2026 | 2025-10-30 08:38 | 2025-10-30 08:38 | #REF! | 10-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 1000006006
1017313778 | 2025-10-09 | Nota Suspensa | ATIV | SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO DER E MUNICIPIO EM DÉBITO |  | Correção de pendências 120 | 2026-02-10 | CORPE120 | Execução da obra 120 | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | C120 | CONTRATOS | - | SAO LUIS DO QUITUNDE | 2026-02-07 14:44 | 2026-02-08 14:44 | 2-2026 | 2025-10-11 14:44 | 2025-10-11 14:44 | #REF! | 10-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 6056040
1017166014 | 2025-09-29 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Correção de Pendências 120 | 2026-05-29 | AGCOR120 | Execução de Obra 120 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | TP | TPCA | UNIVERSALIZACAO | 120 | OLIVENCA | 2026-03-13 07:57 | 2026-03-14 07:57 | 3-2026 | 2025-11-14 07:57 | 2025-11-14 07:57 | #REF! | 11-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 4943856
1017929560 | 2025-11-26 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardando Correção de Pendências 60 | 2026-05-29 | AGCORR60 | Execução de Obra 60 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | TP | TPCA | UNIVERSALIZACAO | 60 | PIACABUCU | 2026-03-17 08:11 | 2026-03-18 08:11 | 3-2026 | 2026-01-17 08:11 | 2026-01-17 08:11 | #REF! | 1-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 8491682
1017577161 | 2025-10-30 | Nota Suspensa | ATIV | CLIENTE NÃO POSSUI PONTO DE ENTREGA CONSTRUÍDO (SE), CLIENTE POSSUI LIGAÇÃO DIRETA EM BAIXA TENSÃO SEM MEDIÇÃO. |  | Correção de pendências 120 | 2026-02-11 | CORPE120 | Execução da obra 120 | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | C120 | CONTRATOS | - | CAJUEIRO | 2026-02-28 19:42 | 2026-03-01 19:42 | 2-2026 | 2025-11-01 19:42 | 2025-11-01 19:42 | #REF! | 11-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 2400723
1018314266 | 2025-12-24 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardando Correção de Pendências 60 | 2026-05-29 | AGCORR60 | Execução de Obra 60 Dias | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | TP | TPCA | UNIVERSALIZACAO | 60 | VICOSA | 2026-04-13 07:48 | 2026-04-14 07:48 | 4-2026 | 2026-02-13 07:48 | 2026-02-13 07:48 | #REF! | 2-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3004731262
1016903639 | 2025-09-08 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Suspensão da Obra | 2026-05-29 | SUSPOBRA | Execução de Obra 60 Dias | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | LN | LGNV | UNIVERSALIZACAO | 60 | BOCA DA MATA | 2026-05-05 07:55 | 2026-05-06 07:55 | 5-2026 | 2026-03-07 07:55 | 2026-03-07 07:55 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3004912941
1017596789 | 2025-10-31 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensao da obra | 2026-05-29 | COMUNSUP | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | 120 | BATALHA | 2026-05-06 15:33 | 2026-05-07 15:33 | 5-2026 | 2026-01-07 15:33 | 2026-01-07 15:33 | #REF! | 1-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 1000006139
1018726134 | 2026-01-24 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Suspensão da Obra | 2026-05-29 | SUSPOBRA | Execução de Obra 60 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | LN | LGNV | UNIVERSALIZACAO | 60 | MATA GRANDE | 2026-05-09 08:03 | 2026-05-10 08:03 | 5-2026 | 2026-03-11 08:03 | 2026-03-11 08:03 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005522136
1016615926 | 2025-08-18 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicar cliente da suspensão | 2026-05-29 | COMUNSUS | Execução de Obra 120 Dias | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMN | CONTRATOS | 120 | TEOTONIO VILELA | 2026-05-19 11:12 | 2026-05-20 11:12 | 5-2026 | 2026-01-20 11:12 | 2026-01-20 11:12 | #REF! | 1-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 1000001056
1018861844 | 2026-02-04 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | ESTRELA DE ALAGOAS | 2026-05-25 14:41 | 2026-05-26 14:42 | 5-2026 | 2026-03-27 14:42 | 2026-03-27 14:42 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005461650
1010898853 | 2024-07-02 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicar cliente da suspensão | 2026-05-18 | COMUNSUS | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMN | CONTRATOS | 365 | JACARE DOS HOMENS | 2025-10-07 11:39 | 2025-10-08 11:39 | 10-2025 | 2024-10-08 11:39 | 2024-10-08 11:39 | #REF! | 10-2024 | 2024 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 1000001589
1009389260 | 2024-03-22 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicar cliente da suspensão | 2026-05-18 | COMUNSUS | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMN | CONTRATOS | 365 | DELMIRO GOUVEIA | 2026-05-07 10:07 | 2026-05-08 10:07 | 5-2026 | 2025-05-08 10:07 | 2025-05-08 10:07 | #REF! | 5-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 1000003480
1009389365 | 2024-03-22 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicar cliente da suspensão | 2026-05-18 | COMUNSUS | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | MG | ACMN | CONTRATOS | 365 | DELMIRO GOUVEIA | 2026-05-07 10:09 | 2026-05-08 10:09 | 5-2026 | 2025-05-08 10:09 | 2025-05-08 10:09 | #REF! | 5-2025 | 2025 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 1000003482
1018674485 | 2026-01-21 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardar retorno de obras | 2026-06-02 | AGUAREOB | Execução com Obra | AL OESTE | 440212585 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | ARAPIRACA | 2026-05-06 08:08 | 2026-05-08 08:08 | 5-2026 | 2026-03-09 08:08 | 2026-03-09 08:08 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005499185
1018518403 | 2026-01-09 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-18 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 440213009 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | PARICONHA | 2026-05-11 08:06 | 2026-05-12 08:06 | 5-2026 | 2026-03-13 08:06 | 2026-03-13 08:06 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005447290
1018479424 | 2026-01-07 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-18 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | TRAIPU | 2026-04-27 07:42 | 2026-04-28 07:43 | 4-2026 | 2026-02-27 07:43 | 2026-02-27 07:43 | #REF! | 2-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005433699
1018563535 | 2026-01-13 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-18 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 440211945 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | IGREJA NOVA | 2026-05-04 07:43 | 2026-05-05 07:43 | 5-2026 | 2026-03-06 07:43 | 2026-03-06 07:43 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005459981
1018579382 | 2026-01-14 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-18 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 440213004 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | JUNQUEIRO | 2026-05-04 07:44 | 2026-05-05 07:44 | 5-2026 | 2026-03-06 07:44 | 2026-03-06 07:44 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005464314
1018582517 | 2026-01-14 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-18 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 440213452 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | OLHO D AGUA DAS FLORES | 2026-05-04 07:44 | 2026-05-05 07:44 | 5-2026 | 2026-03-06 07:44 | 2026-03-06 07:44 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005469138
1018584099 | 2026-01-14 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-18 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 440213453 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | SAO JOSE DA TAPERA | 2026-05-04 07:44 | 2026-05-05 07:47 | 5-2026 | 2026-03-06 07:47 | 2026-03-06 07:47 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005471370
1018596066 | 2026-01-15 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-18 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 440211996 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | PENEDO | 2026-05-04 07:47 | 2026-05-05 07:47 | 5-2026 | 2026-03-06 07:47 | 2026-03-06 07:47 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005470357
1018619130 | 2026-01-16 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-18 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 440212662 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | JUNQUEIRO | 2026-05-04 07:48 | 2026-05-05 07:48 | 5-2026 | 2026-03-06 07:48 | 2026-03-06 07:48 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005481065
1018619520 | 2026-01-16 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-18 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 440212474 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | INHAPI | 2026-05-04 07:48 | 2026-05-05 07:48 | 5-2026 | 2026-03-06 07:48 | 2026-03-06 07:48 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005481120
1018441652 | 2026-01-05 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-18 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 120 | PALMEIRA DOS INDIOS | 2026-06-24 07:44 | 2026-06-25 07:44 | 6-2026 | 2026-02-25 07:44 | 2026-02-25 07:44 | #REF! | 2-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE NO PRAZO |  | FALSE | 3005424770
1018517860 | 2026-01-09 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-04-23 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 440212227 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 120 | DELMIRO GOUVEIA | 2026-07-10 08:06 | 2026-07-11 08:06 | 7-2026 | 2026-03-13 08:06 | 2026-03-13 08:06 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE NO PRAZO |  | FALSE | 3005447150
1018959004 | 2026-02-09 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | SANTANA DO IPANEMA | 2026-05-17 09:22 | 2026-05-18 09:25 | 5-2026 | 2026-03-19 09:25 | 2026-03-19 09:25 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005606500
1018990461 | 2026-02-10 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | VICOSA | 2026-05-23 13:55 | 2026-05-24 13:56 | 5-2026 | 2026-03-25 13:56 | 2026-03-25 13:56 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005461650
1018641463 | 2026-01-19 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardar retorno de obras | 2026-06-02 | AGUAREOB | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | ARAPIRACA | 2026-05-05 14:59 | 2026-05-08 15:00 | 5-2026 | 2026-03-09 15:00 | 2026-03-09 15:00 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005485761
1018596840 | 2026-01-15 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução de obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCGD | MICROGERACAO | 60 | PENEDO | 2026-05-10 08:13 | 2026-05-11 08:13 | 5-2026 | 2026-03-12 08:13 | 2026-03-12 08:13 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005429233
1018907093 | 2026-02-06 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | TEOTONIO VILELA | 2026-05-23 08:00 | 2026-05-24 08:00 | 5-2026 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 08:00 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005461650
1018809071 | 2026-01-30 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | SAO LUIS DO QUITUNDE | 2026-05-19 08:01 | 2026-05-22 08:01 | 5-2026 | 2026-03-23 08:01 | 2026-03-23 08:01 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005564564
1018831074 | 2026-02-02 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | SANTANA DO IPANEMA | 2026-05-19 08:02 | 2026-05-22 08:02 | 5-2026 | 2026-03-23 08:02 | 2026-03-23 08:02 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005568861
1018830740 | 2026-02-02 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | MINADOR DO NEGRAO | 2026-05-19 08:01 | 2026-05-22 08:01 | 5-2026 | 2026-03-23 08:01 | 2026-03-23 08:01 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005570203
1018832891 | 2026-02-02 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | DELMIRO GOUVEIA | 2026-05-19 08:02 | 2026-05-22 08:02 | 5-2026 | 2026-03-23 08:02 | 2026-03-23 08:02 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005571480
1018910007 | 2026-02-06 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardar retorno de obras | 2026-06-02 | AGUAREOB | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | ARAPIRACA | 2026-05-23 08:01 | 2026-05-24 08:01 | 5-2026 | 2026-03-25 08:01 | 2026-03-25 08:01 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005461650
1018676220 | 2026-01-21 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardar retorno de obras | 2026-06-02 | AGUAREOB | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | ARAPIRACA | 2026-05-06 08:09 | 2026-05-08 08:09 | 5-2026 | 2026-03-09 08:09 | 2026-03-09 08:09 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005501805
1018712856 | 2026-01-23 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | OURO BRANCO | 2026-05-11 08:12 | 2026-05-12 08:12 | 5-2026 | 2026-03-13 08:12 | 2026-03-13 08:12 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005517248
1018857903 | 2026-02-04 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | TAQUARANA | 2026-05-23 07:58 | 2026-05-24 07:58 | 5-2026 | 2026-03-25 07:58 | 2026-03-25 07:58 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005461650
1018883150 | 2026-02-05 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | PIRANHAS | 2026-05-23 07:59 | 2026-05-24 07:59 | 5-2026 | 2026-03-25 07:59 | 2026-03-25 07:59 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005461650
1018907265 | 2026-02-06 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardar retorno de obras | 2026-06-02 | AGUAREOB | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | AGUA BRANCA | 2026-05-23 08:00 | 2026-05-24 08:00 | 5-2026 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 08:00 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005461650
1018712927 | 2026-01-23 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | OURO BRANCO | 2026-05-11 08:12 | 2026-05-12 08:12 | 5-2026 | 2026-03-13 08:12 | 2026-03-13 08:12 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005518660
1018735085 | 2026-01-26 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | CRAIBAS | 2026-05-11 08:12 | 2026-05-12 08:12 | 5-2026 | 2026-03-13 08:12 | 2026-03-13 08:12 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005524066
1018807853 | 2026-01-30 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | CRAIBAS | 2026-05-18 08:02 | 2026-05-19 08:02 | 5-2026 | 2026-03-20 08:02 | 2026-03-20 08:02 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005563479
1018847689 | 2026-02-03 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | LAGOA DA CANOA | 2026-05-20 08:06 | 2026-05-22 08:06 | 5-2026 | 2026-03-23 08:06 | 2026-03-23 08:06 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005577909
1018711716 | 2026-01-23 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | QUEBRANGULO | 2026-05-11 08:12 | 2026-05-12 08:12 | 5-2026 | 2026-03-13 08:12 | 2026-03-13 08:12 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005515881
1018773909 | 2026-01-28 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | SANTANA DO IPANEMA | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-19 08:00 | 5-2026 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 08:00 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005544652
1018808056 | 2026-01-30 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | PARICONHA | 2026-05-18 08:03 | 2026-05-19 08:03 | 5-2026 | 2026-03-20 08:03 | 2026-03-20 08:03 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005563657
1018823650 | 2026-01-31 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | OURO BRANCO | 2026-05-18 08:04 | 2026-05-19 08:04 | 5-2026 | 2026-03-20 08:04 | 2026-03-20 08:04 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005568420
1018848096 | 2026-02-03 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | OLHO DAGUA GRANDE | 2026-05-23 07:57 | 2026-05-24 07:57 | 5-2026 | 2026-03-25 07:57 | 2026-03-25 07:57 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005461650
1018660994 | 2026-01-20 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardar retorno de obras | 2026-06-02 | AGUAREOB | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | BELO MONTE | 2026-05-06 08:07 | 2026-05-08 08:07 | 5-2026 | 2026-03-09 08:07 | 2026-03-09 08:07 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005494094
1018771957 | 2026-01-28 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | PAULO JACINTO | 2026-05-13 08:09 | 2026-05-15 08:09 | 5-2026 | 2026-03-16 08:09 | 2026-03-16 08:09 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005542340
1018775342 | 2026-01-28 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | JACARE DOS HOMENS | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-19 08:00 | 5-2026 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 08:00 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005550040
1018560370 | 2026-01-13 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-26 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL LESTE | 440212825 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | JACUIPE | 2026-05-19 10:48 | 2026-05-22 10:49 | 5-2026 | 2026-03-23 10:49 | 2026-03-23 10:49 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005460297
1018848970 | 2026-02-03 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | DELMIRO GOUVEIA | 2026-05-20 08:06 | 2026-05-22 08:06 | 5-2026 | 2026-03-23 08:06 | 2026-03-23 08:06 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005579162
1018881202 | 2026-02-05 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | PAULO JACINTO | 2026-05-23 07:58 | 2026-05-24 07:58 | 5-2026 | 2026-03-25 07:58 | 2026-03-25 07:58 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005461650
1018695314 | 2026-01-22 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | MAJOR IZIDORO | 2026-05-11 08:11 | 2026-05-12 08:11 | 5-2026 | 2026-03-13 08:11 | 2026-03-13 08:11 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005512424
1018753527 | 2026-01-27 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | FEIRA GRANDE | 2026-05-13 08:08 | 2026-05-15 08:08 | 5-2026 | 2026-03-16 08:08 | 2026-03-16 08:08 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005533677
1018847162 | 2026-02-03 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardar retorno de obras | 2026-06-02 | AGUAREOB | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | ARAPIRACA | 2026-05-20 08:06 | 2026-05-22 08:06 | 5-2026 | 2026-03-23 08:06 | 2026-03-23 08:06 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005577593
1018849990 | 2026-02-03 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | TAQUARANA | 2026-05-20 08:07 | 2026-05-22 08:07 | 5-2026 | 2026-03-23 08:07 | 2026-03-23 08:07 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005579677
1018997170 | 2026-02-10 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | SAO SEBASTIAO | 2026-05-20 08:08 | 2026-05-22 08:08 | 5-2026 | 2026-03-23 08:08 | 2026-03-23 08:08 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005621053
1018973295 | 2026-02-09 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | IGREJA NOVA | 2026-05-24 07:51 | 2026-05-25 07:51 | 5-2026 | 2026-03-26 07:51 | 2026-03-26 07:51 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005461650
1018804875 | 2026-01-30 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | FEIRA GRANDE | 2026-05-18 08:02 | 2026-05-19 08:02 | 5-2026 | 2026-03-20 08:02 | 2026-03-20 08:02 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005558963
1018851642 | 2026-02-03 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | MAJOR IZIDORO | 2026-05-20 08:07 | 2026-05-22 08:07 | 5-2026 | 2026-03-23 08:07 | 2026-03-23 08:07 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005582317
1018881646 | 2026-02-05 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Comunicação de Suspensão | 2026-05-29 | COMUSUSP | Execução com Obra | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | OCDF | UNIVERSALIZACAO | 60 | CAMPO GRANDE | 2026-05-23 07:59 | 2026-05-24 07:59 | 5-2026 | 2026-03-25 07:59 | 2026-03-25 07:59 | #REF! | 3-2026 | 2026 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3005461650
1011271204 | 2024-07-29 | Nota Suspensa | ATIV | SEM MOTIVO NA MEDIDA DE SUSPENSÃO, NA MEDIDA DE COMUNICADO TEM: COMUNICADOS E TRATATIVAS COM A SIRLENE |  | Correção de Pendências cronograma | 2025-08-26 | AGCOBCRO | Execução da obra cronograma | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | CO | CCRO | CONTRATOS | - | JAPARATINGA | 2026-03-10 13:45 | 2026-06-25 13:45 | 3-2026 | 2024-07-30 13:45 | 2024-07-30 13:45 | #REF! | 7-2024 | 2024 | [13 empty] | TRUE | 1000000397
1012155189 | 2024-09-28 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Aguardar retorno de obras | 2026-05-05 | AGUDRTOB | Execução de Obra Cronograma | AL OESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | - | DELMIRO GOUVEIA | 2026-02-05 09:05 | 2025-06-06 09:05 | 2-2026 | 2025-02-06 09:05 | 2025-02-06 09:05 | #REF! | 2-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 1000004293
1013938281 | 2025-01-25 | Nota Suspensa | ATIV | Aguardando autorização do porto |  | Aguardar retorno de obras | 2026-04-08 | AGUDRTOB | Execução de Obra Cronograma | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | OC | ORDF | CONTRATOS | - | MACEIO | 2026-03-04 11:31 | 2025-07-03 11:31 | 3-2026 | 2025-03-05 11:31 | 2025-03-05 11:31 | #REF! | 3-2025 | 2025 | [13 empty] | TRUE | 1000004881
1003264387 | 2023-02-27 | Nota Suspensa | ATIV | LICENÇA AMBIENTAL | PROTOCOLO | Suspensão da Obra | 2026-04-30 | SUSPOBRA | Execução de Obra 120 Dias | AL LESTE | 0 | Nota Suspensa | QLP | TRUE | - | LN | LGNV | UNIVERSALIZACAO | 120 | SANTANA DO MUNDAU | 2026-01-19 08:16 | 2023-08-12 08:16 | 1-2026 | 2023-04-14 08:16 | 2023-04-14 08:16 | #REF! | 4-2023 | 2023 | [11 empty] | PENDENTE FORA DO PRAZO |  | FALSE | 3000997578